## Cartouche
Projet : | Client : | Auteur : | Version actuelle : | Liste de diffusion :
Application de gestion de stock et services associées | DLM | Stéphane ATLANI | 1.0 | - Direction Logistique et Moyens Généraux - Direction Système d’information - Responsable Organisation et Méthodes
|  | Type de document : | Date de création :
|  | Analyses et contraintes | 2020-07-09
Suivi des modifications
Date : | Auteur : | Nature des modifications : | Version :
2020-07-09 | Stéphane ATLANI | Création du document | 1.0
Date de validation : | Signataire : | Signatures :
n/a | n/a | n/a

## Le spectre "7D"
Ceci est un exemple de matrice Spectre 7D
Posez-vous les bonnes questions pour chaque dimension
Exemple :
Dimension | Question | Réponse | Commentaire
Dimension 1 : Périmètre du projet | Le périmètre projet a-t-il été établi avec une précision suffisante ? | Oui | Fonctionnalité attendue par l’application définie dans le cahier des charges techniques.
| Le volume du projet est-il important ? | Oui | Le projet se décompose en plusieurs parties, dans un premier temps la mise en place de la gestion des stocks, dans un second temps la mise en place de la gestion des espaces verts et de la flotte automobile.
| Le projet aborde-t-il plusieurs domaines, implique-t-il plusieurs réalisations différentes ? | Oui | · Gestion des stocks
· Gestion des espaces verts
· Gestion automobile
· Formation des utilisateurs
Dimension 2 : Budget | Le budget est-il défini avec précision ? | Non | Une première estimation globale est à réaliser en J/H. Nous sommes passés par un appel d’offres, avec un budget financier défini
| Le budget tient-il compte de l’effort de pilotage ? | Oui | Nous pouvons estimer le budget J/H à 20% du temps global
| Le budget est-il cohérent avec les charges identifiées ? |  | Impossible à identifier.
| Le budget est-il validé ? | Non | Un budget maximum est validé par la direction, mais la charge de travail n’a pas été validée.
Dimension 3 : Temps | Un planning (même macro) prévisionnel a-t-il été établi ? | Oui | Le planning rétroplanning est établi
| Des échéances impératives existent-elles ? | Oui | · Mise en place production dans 5 mois
· Test dans 4.5 mois
· Formation utilisateurs
| Le temps disponible est-il cohérent avec le périmètre du projet ? | Oui | Les délais sont cohérents mais sans marge supplémentaire
| La période de réalisation du projet contient-elle des dates où on ne pourra pas travailler au projet ? | Oui | Fermé du 25 décembre au 01 janvier inclus
Dimension 4 : Équipe | Les compétences nécessaires à la réalisation sont-elles disponibles ? | Oui | Toute la partie, gestion de projet et prise de décision sont présentes en interne
| Ces compétences sont-elles apportées via de la sous-traitance ? | Oui | Le prestataire détient les compétences pour la mise en place de la solution
| Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont-elles mobilisées ? | Oui | Lors de la création du rétroplanning les ressources ont été affectées pour ce projet
| Le commanditaire dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le projet ? | Non | Le commanditaire DLM a exprimé le besoin et sera en charge de certaines validations. D’autres acteurs seront présent pour les parties non maitrisés
| Le commanditaire dispose-t-il des ressources nécessaires au suivi du projet ? | Non | La gestion de projet est déléguée au service informatique
Dimension 5 : Prise de décision | Une gouvernance projet a-t-elle été établie ? | Oui
| Les décideurs seront ils disponibles pendant le déroulement du projet ? | Oui
| Les décisionnaires sont-ils identifiés ? | Oui
| La responsabilité des décisions est-elle établie ? | Non | Les points de contact sont définis par le métier, mais les responsabilités dans les décisions (livrables intermédiaires) non établies.
| Existe-t-il une chaîne de validation avec de nombreux maillons ? | Oui | Beaucoup d’acteurs, chaine de validation à établir.
Dimension 6 : Complexité | Le projet doit-il répondre à des problématiques de sécurité élevée ? | Oui | La base de données va comporter des données nominative et confidentielle à collecter et sauvegarder
| L’environnement dans lequel la réalisation devra être livrée est-il maîtrisé ? | Oui
| La réalisation devra-t-elle interagir avec un ou plusieurs systèmes externes ? | Oui | Une intéraction est à prévoir avec les systèmes de la Finance et les logiciels bureautiques
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté parcours / intéractions) ? | Non
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté technologies) ? | Non
Dimension 7 : Degré d’innovation | Avez-vous déjà mené un projet conduisant à une réalisation similaire ? | Non
| Des références existantes ont-elles été identifiées ? | Oui | Nous avons contacté d’autres mairies pendant la phase d’expression du besoin
| Des ressources documentaires sur les technologies employées sont-elles disponibles ? |  | Aucun choix de technologie n’a été encore identifié
| Le projet propose-t-il des fonctionnalités réellement innovantes ? | Non | Dans la vision du projet actuel nous n’envisageons pas de proposer des fonctionnalités innovantes
| Envisagez-vous la réalisation d’interfaces inédites ? | Non | Dans la vision du projet actuel nous n’envisageons pas de réaliser des interfaces inédites
| Une étude de faisabilité a-t-elle été conduite ? | Non | A notre connaissance aucune étude de faisabilité a été effectuée