## Infos projet
TYPE PROJET | DEBUT
infos générales
<--Saisir la date de fin
<--calcul automatique
<--calcul automatique
DATE DEBUT OBLIGATOIRE | 2020-03-12 | <--Saisir la date de début
DATE FIN ESTIMEE | 2020-04-24 | <--calcul automatique
DUREE TOTALE | 43 | <--calcul automatique
Description du projet

## Planification
Année | time axis 2020-03-12 to 2021-03-12
Mois | time axis 2020-03-12 to 2021-03-12
Jours | time axis 2020-03-12 to 2021-03-12
Ordre | Description des tâches | Responsable | N° Tâche précédente | Durée | Date de début | Date de fin | time axis 2020-03-12 to 2021-03-12
1 | tache1 |  |  | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | bar: 2020-03-12
2 | tache2 |  | 1 | 4 | 2020-03-13 | 2020-03-19 | 2020-03-13: 2; 2020-03-14: 2; 2020-03-15: 2; 2020-03-16: 2; 2020-03-17: 2; 2020-03-18: 2
3 | tache3 |  | 2 | 5 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-19: 3; 2020-03-20: 3; 2020-03-21: 3; 2020-03-22: 3; 2020-03-23: 3; 2020-03-24: 3; 2020-03-25: 3
4 | tache4 |  | 2 | 10 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 2020-03-19: 4; 2020-03-20: 4; 2020-03-21: 4; 2020-03-22: 4; 2020-03-23: 4; 2020-03-24: 4; 2020-03-25: 4; 2020-03-26: 4; 2020-03-27: 4; 2020-03-28: 4; 2020-03-29: 4; 2020-03-30: 4; 2020-03-31: 4; 2020-04-01: 4
5 | tache5 |  | 3 | 15 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-03-26: 5; 2020-03-27: 5; 2020-03-28: 5; 2020-03-29: 5; 2020-03-30: 5; 2020-03-31: 5; 2020-04-01: 5; 2020-04-02: 5; 2020-04-03: 5; 2020-04-04: 5; 2020-04-05: 5; 2020-04-06: 5; 2020-04-07: 5; 2020-04-08: 5; 2020-04-09: 5; 2020-04-10: 5; 2020-04-11: 5; 2020-04-12: 5; 2020-04-13: 5; 2020-04-14: 5; 2020-04-15: 5
6 | tache6 |  | 1 | 3 | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 2020-03-13: 6; 2020-03-14: 6; 2020-03-15: 6; 2020-03-16: 6; 2020-03-17: 6
7 | tache7 |  | 4 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 2020-04-02: 7; 2020-04-03: 7
8 | tache8 |  | 4 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-02: 8
9 | tache9 |  | 3 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-26: 9
10 | tache10 |  | 3 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-26: 10

## Suivi
Année | time axis 2020-03-12 to 2021-03-12
Mois | time axis 2020-03-12 to 2021-03-12
Jours | time axis 2020-03-12 to 2021-03-12
Ordre | Description des tâches | Responsable | N° Tâche précédente | Durée réelle | Début réel | Fin réelle | time axis 2020-03-12 to 2021-03-12
1 | tache1 |  |  | 5 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | bar: 2020-03-12 to 2020-03-18
2 | tache2 |  | 1 | 4 | 2020-03-13 | 2020-03-19 | 2020-03-13: 2; 2020-03-14: 2; 2020-03-15: 2; 2020-03-16: 2; 2020-03-17: 2; 2020-03-18: 2
3 | tache3 |  | 2 | 5 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 2020-03-19: 3; 2020-03-20: 3; 2020-03-21: 3; 2020-03-22: 3; 2020-03-23: 3; 2020-03-24: 3; 2020-03-25: 3
4 | tache4 |  | 2 | 10 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 2020-03-19: 4; 2020-03-20: 4; 2020-03-21: 4; 2020-03-22: 4; 2020-03-23: 4; 2020-03-24: 4; 2020-03-25: 4; 2020-03-26: 4; 2020-03-27: 4; 2020-03-28: 4; 2020-03-29: 4; 2020-03-30: 4; 2020-03-31: 4; 2020-04-01: 4
5 | tache5 |  | 3 | 15 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 2020-03-26: 5; 2020-03-27: 5; 2020-03-28: 5; 2020-03-29: 5; 2020-03-30: 5; 2020-03-31: 5; 2020-04-01: 5; 2020-04-02: 5; 2020-04-03: 5; 2020-04-04: 5; 2020-04-05: 5; 2020-04-06: 5; 2020-04-07: 5; 2020-04-08: 5; 2020-04-09: 5; 2020-04-10: 5; 2020-04-11: 5; 2020-04-12: 5; 2020-04-13: 5; 2020-04-14: 5; 2020-04-15: 5
6 | tache6 |  | 1 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-13: 6; 2020-03-14: 6; 2020-03-15: 6
7 | tache7 |  | 4 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 2020-04-02: 7; 2020-04-03: 7
8 | tache8 |  | 4 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-02: 8
9 | tache9 |  | 3 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-26: 9
10 | tache10 |  | 3 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-26: 10

## Comparatif
Ordre | Description des tâches | Responsable | N° Tâche précédente | Durée estimée | Début estimé | Fin estimée | Durée réelle | Début réel | Fin réelle | Différence durée | Différence début | Commentaire
1 | tache1 |  |  | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 5 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | Durée supérieure de 4 jour(s)
2 | tache2 |  | 1 | 4 | 2020-03-13 | 2020-03-19 | 4 | 2020-03-13 | 2020-03-19 | prévision correcte
3 | tache3 |  | 2 | 5 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 5 | 2020-03-19 | 2020-03-26 | prévision correcte
4 | tache4 |  | 2 | 10 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | 10 | 2020-03-19 | 2020-04-02 | prévision correcte
5 | tache5 |  | 3 | 15 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 15 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | prévision correcte
6 | tache6 |  | 1 | 3 | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | durée inférieure de 2 jour(s)
7 | tache7 |  | 4 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-04 | prévision correcte
8 | tache8 |  | 4 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | prévision correcte
9 | tache9 |  | 3 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | prévision correcte
10 | tache10 |  | 3 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | prévision correcte

## Listes
Type projet | Responsables
cliquez pour choisir | DUTOUKUI
FIN | TRAUFACE
DEBUT | HONNIVA
PREMS