## Feuil1
Modèle répartition des charges projet XXX
| Maîtrise d'œuvre (MOE) |  | Maîtrise d'ouvrage (MOA) |  | MOE + MOA
| charges | % MOE | charges | % MOA | charges MOE+MOA |  | % de chacun
étapes | J/H | / total | J/H | / total | J/H | /total | MOE | MOA
Suivi de projet | 60 | 48.78% | 60 | 50% | 120 | 49.38% | 50% | 50%
gestion du projet | 60 |  | 60
Phase de conception | 21 | 17.07% | 60 | 50% | 81 | 33.33% | 25.93% | 74.07%
conception éditoriale |  |  | 15
conception fonctionnelle |  |  | 25
conception technique | 21 |  | 5
conception graphique |  |  | 15
Phase de réalisation | 42 | 34.15% |  |  | 42 | 17.28% | 100%
développements
Totaux | 123 | 100% | 120 | 100% | 243 | 100%