## Feuil1
Modèle reste à faire projet XXX
| CONSOMME |  | BUGDETE |  | RESTE A FAIRE
Etapes | J/H MOE | J/H MOA | J/H MOE | J/H MOA | MOE |  | MOA
[5 empty] | J/H | % | J/H | %
Suivi de projet | 60 | 120 | 120 | 200 | 60 | 50% | 80 | 40%
Phase de conception | 35 | 80 | 40 | 120 | 5 | 12.5% | 40 | 33.33%
Phase de réalisation | 70 | 50 | 90 | 100 | 20 | 22.22% | 50 | 50%
Tests et recette | 80 | 90 | 150 | 210 | 70 | 46.67% | 120 | 57.14%
TOTAL PROJET | 250 | 340 | 400 | 630 | 150 | 37.5% | 290 | 46.03%
TOTAL PROJET MOE + MOA |  | 590 |  | 1030 | 440 |  | 42.72%