# Un exemple de directive de travail (consignes)

# Informations générales

- Titre de la directive : Mise à jour du site web de l'entreprise

- Référence : DT-2024-007

- Date d'émission : 09/08/2024

- Émis par : Service Marketing

- Destinataires : Équipe de Développement Web, Équipe Marketing

- Version : 1.0

# Contexte et objectif

- Contexte : Dans le cadre de la nouvelle campagne marketing, le site web de l'entreprise doit être mis à jour pour refléter les nouvelles offres de produits, les promotions en cours, et améliorer l'expérience utilisateur.

- Objectif : La directive vise à fournir des instructions claires pour la mise à jour du site web, y compris les nouvelles sections à ajouter, les modifications de contenu, et les ajustements techniques à effectuer. L'objectif est d'assurer que le site soit prêt pour le lancement de la campagne le 01/09/2024.

# Portée du Travail

- Contenu à mettre à jour :

  - Mise à jour des pages produits avec les nouvelles descriptions et images.

  - Ajout d'une nouvelle section pour les promotions de la rentrée.

  - Révision du contenu des pages "À propos" et "Contact".

- Modifications techniques :

  - Optimisation des temps de chargement des pages.

  - Amélioration de la compatibilité mobile.

  - Intégration des outils de suivi de la campagne marketing (Google Analytics, pixels de tracking).

- Exclusions : Aucune modification des sections "Blog" et "Support" n'est requise dans cette directive.

# Responsabilités

- Responsable du Projet : Claire Martin, Chef de projet Marketing

- Responsable du Développement : Jean Dupuis, Développeur principal

- Responsable du Contenu : Sophie Lefevre, Rédactrice Marketing

- Responsable de la Qualité : Louis Durand, Responsable Assurance Qualité

# Détails des Tâches

- Tâche 1 : Mise à jour des pages produits

  - Responsable : Sophie Lefevre

  - Détails : Rédiger et intégrer les nouvelles descriptions de produits pour les pages suivantes : Produits A, B, C. Utiliser les images fournies par l'équipe design.

  - Date limite : 20/08/2024

- Tâche 2 : Optimisation technique

  - Responsable : Jean Dupuis

  - Détails : Réduire le temps de chargement des pages à moins de 2 secondes. S'assurer que le site est responsive sur les appareils mobiles.

  - Date limite : 25/08/2024

- Tâche 3 : Intégration des outils de suivi

  - Responsable : Louis Durand

  - Détails : Intégrer Google Analytics et les pixels de tracking fournis par l'équipe marketing.

  - Date limite : 28/08/2024

# Ressources Nécessaires

- Accès au CMS : Assurez-vous que tous les membres de l'équipe ont accès au système de gestion de contenu (CMS).

- Fichiers : Les images et textes nécessaires sont disponibles dans le dossier partagé "Mise à jour Site Web 2024".

- Outils : Utiliser Google PageSpeed Insights pour vérifier les optimisations techniques.

# Calendrier

- Date de début des travaux : 10/08/2024

- Date limite de finalisation : 30/08/2024

- Revue finale et validation : 31/08/2024

# Critères de Réussite

- Objectifs : Le site doit être mis à jour conformément aux instructions, sans bugs, et doit passer les tests de compatibilité mobile et de performance avec succès.

- KPI : Temps de chargement des pages < 2 secondes, taux de rebond des pages mis à jour < 30%.

# Procédure de Validation

- Revue des livrables : Les livrables seront examinés par Louis Durand, puis validés par Claire Martin avant le lancement officiel.

- Tests : Des tests d'assurance qualité seront effectués pour vérifier la compatibilité mobile, les performances, et l'intégration correcte des outils de suivi.

# Communication

- Réunions de suivi : Une réunion hebdomadaire aura lieu tous les mardis à 10h pour suivre l'avancement des travaux.

- Rapports d'état : Un rapport d'avancement doit être envoyé à Claire Martin tous les vendredis avant 17h.

# Risques et Plan de Contingence

- Risques identifiés : Retard dans la livraison du contenu, problèmes de compatibilité technique non identifiés.

- Plan de contingence : Si le contenu n'est pas prêt à temps, utiliser des placeholders temporaires. En cas de problèmes techniques, une réunion d'urgence sera convoquée pour résoudre les problèmes.

# Annexes

- Annexe A : Arborescence du site web après mise à jour.

- Annexe B : Liste des images et textes à intégrer.