## Feuil1
Avancement | 2022-12-22
Itération | Tâche | Etat | Estimation | Consommé | RAF | Avancement | Commentaire
Sprint 1 | Recueil exigences | Terminé | 5 | 4 | 0 | 100%
Sprint 1 | Spécifications | Terminé | 5 | 6 | 0 | 100%
Sprint 1 | Développement Connexion, navigation, liste direction | Terminé | 7.5 | 8 | 0 | 100%
Sprint 1 | Développement interface Excel | Terminé | 10.5 | 9 |  | 100%
Sprint 1 | Analyse de kpi | En cours | 15 | 15 | 2 | 88.24% | Retard 2 jours sans impact planning
Sprint 1 | Tests d'intégration | En cours | 15 | 3 | 12 | 20%
Sprint 1 | Correction de bugs | Non démarré | 15 | 15 | 15 | 50%
Sprint 2 | Recueil exigences | Terminé | 5 | 5 | 0 | 100%
Sprint 2 | Spécifications | En cours | 5 | 5 | 3 | 62.5% | Retard 3 jours sans impact planning
Sprint 2 | Développement Droits d'accès, liste indicateurs, contrôles diffusion | Non démarré
Sprint 2 | Développement Calcul des KPI, rapport décisionnel, widget intranet | Non démarré
Sprint 2 | Analyse de kpi | Non démarré
Sprint 2 | Tests d'intégration | Non démarré
Sprint 2 | Correction de bugs | Non démarré
Sprint 3 | Recueil exigences | Non démarré
Sprint 3 | Spécifications | Non démarré
Sprint 3 | Développement Sauvegardes périodiques, interface studio, interface logiciel finance | Non démarré
Sprint 3 | Développement Source web Tv, interface base de données, représentation spécifique | Non démarré
Sprint 3 | Tests d'intégration | Non démarré
Sprint 3 | Correction de bugs | Non démarré
Sprint 3 | Tampon | Non démarré
Sprint 3 | Tests utilisateurs | Non démarré
Sprint 3 | Limite de prise en compte de bugs | Non démarré
Sprint 3 | Go live | Non démarré