## Points fonctionnels
|  |  |  | 108 | 216 | 54 | 100.5 | 7.5 | 54
Module | Sous-module | Nombre de points | Difficulté 1-3 | Total points | Charge jours | Analyste | Développeur | Graphiste | DBA
Administration | Connexion | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |  | 0.5
Administration | Navigation | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Administration | Droits d'accès : liste + détail | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 1
Administration | Liste des directions | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 1
Administration | Liste des indicateurs | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 1
Administration | Sauvegardes périodiques | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |  | 2
Administration | Contrôle de diffusion | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 |  | 3
Diffusion | Rapport décisionnel | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Diffusion | Widget intranet | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Diffusion | Source web Tv | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Interfaces | Interface studios | 4 | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 |  | 4
Interfaces | Interface excel | 5 | 1 | 5 | 10 | 2.5 | 5 |  | 2.5
Interfaces | Interface logiciel finance | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 |  | 2
Interfaces | Interface base de données | 3 | 1 | 3 | 6 | 1.5 | 3 |  | 1.5
Indicateurs | Calcul de KPI | 28 | 1 | 28 | 56 | 14 | 28 |  | 14
Indicateurs | Analyse de KPI | 28 | 1 | 28 | 56 | 14 | 28 |  | 14
Indicateurs | Représentation spécifique | 5 | 1 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Charge développement | 216 |  |  | Profil | Charge | Potentiel | Nb équipiers | Affectation
Tests | 86.4 |  |  | Analyste | 54 | 60 | 1 | Viviane
Suivi de projet | 60.48 |  |  | Développeur | 100.5 | 60 | 2 | Jean-Luc, Grégory
Total | 362.88 |  |  | Graphiste | 7.5 | 60 | 1 | Franck
|  |  |  | DBA | 54 | 60 | 1 | Vincent
|  |  |  | Testeur | 86.4 | 60 | 2 | Corentin, Oriane
|  |  |  | Suivi de projet | 60.48 | 60 | 1 | Jérôme
Total charge j.h | 362.88
Nombre de semaines projet | 12
Potentiel équipier | 60
Taille de l'équipe | 6.048

## Abaque
158.5
Module | Sous-module | Nombre items | Ecran simple | Ecran moyen | Ecran complexe | Liste simple | Liste moyen | Liste complexe | Total jours
Administration | Connexion | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
Administration | Navigation | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4
Administration | Droits d'accès : liste + détail | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.5
Administration | Liste des directions | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.5
Administration | Liste des indicateurs | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
Administration | Sauvegardes périodiques | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3.5
Administration | Contrôle de diffusion | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.5
Diffusion | Rapport décisionnel | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.5
Diffusion | Widget intranet | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.5
Diffusion | Source web Tv | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.5
Interfaces | Interface studios | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3.5
Interfaces | Interface excel | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 10.5
Interfaces | Interface logiciel finance | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 6
Interfaces | Interface base de données | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3.5
Indicateurs | Calcul de KPI | 28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 42
Indicateurs | Analyse de KPI | 28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 42
Indicateurs | Représentation spécifique | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 17.5
Charge développement | 158.5
Tests | 63.4
Suivi de projet | 44.38
Total | 266.28
Total charge j.h | 266.28
Nombre de semaines projet | 12
Potentiel équipier | 60
Taille de l'équipe | 4.438

## ad hoc
152.5
Module | Sous-module | Nombre items | Ecran simple | Ecran moyen | Ecran complexe | Liste simple | Liste moyen | Liste complexe | Total jours
Administration | Connexion | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
Administration | Navigation | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4
Administration | Droits d'accès : liste + détail | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.5
Administration | Liste des directions | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.5
Administration | Liste des indicateurs | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
Administration | Sauvegardes périodiques | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3.5
Administration | Contrôle de diffusion | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4.5
Diffusion | Rapport décisionnel | 1 | [6 empty] | 6
Diffusion | Widget intranet | 1 | [6 empty] | 3
Diffusion | Source web Tv | 1 | [6 empty] | 7
Interfaces | Interface studios | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3.5
Interfaces | Interface excel | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 10.5
Interfaces | Interface logiciel finance | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 6
Interfaces | Interface base de données | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3.5
Indicateurs | Calcul de KPI | 28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 42
Indicateurs | Analyse de KPI | 28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 42
Indicateurs | Représentation spécifique | 5 | [6 empty] | 9
Charge développement | 152.5
Tests | 61
Suivi de projet | 42.7
Total | 256.2