## Evaluation
Risque | Probabilité | Sévérité | Impact | Coût de réduction
| 0 : quasi nul 1 : 25 % 2 : 50% 3 : 75% | 1:- Impact faible 2 : Assez gênant 3 : Bloquant | Probabilité x Sévérité | 1 : Inférieur à l'impact 3 - Identique 6 - Supérieur à l'impact
Démarrage tardif du projet | 1 | 2 | 2 | 1
Livraison tardive du projet | 2 | 1 | 2 | 3
Négociation des modalités financières sans cap budgétaire | 1 | 2 | 2 | 1
Indisponibilité de l'infrastructure informatique | 1 | 1 | 1 | 1
Indisponibilité des utilisateurs référents | 1 | 1 | 1 | 1
Surcharge des utilisateurs référents | 1 | 2 | 2 | 1
Surcharge du chef de projet | 1 | 3 | 3 | 1
Inadéquation des fonctionnalités de l'application | 2 | 2 | 4 | 3
Difficultés d'intégration de la solution au sein du SI | 1 | 3 | 3 | 6
Bugs et instabilité de l'application | 1 | 2 | 2 | 6
Non adhésion des utilisateurs | 1 | 3 | 3 | 3

## Gestion
Risque | Détection | Propriétaire | Statut | Dernière évaluation | Date révision | Plan de réduction
Démarrage tardif du projet | Démarrage après le 1/10 | Annie |  | 0 | 2014-11-15 | Clôture AO le 1/9
Livraison tardive du projet | Livraison après le 15/7 | Annie | Go live le 30/6 | 1 | 2014-11-15 | Pénalités de retard
Négociation des modalités financières sans cap budgétaire | Pas d'estimation avant négociation | DAF | Estimation 93K€ | 0 | 2014-11-15 | Estimation de Guillaume
Indisponibilité de l'infrastructure informatique | Dimensionnement tardif | Guillaume | Attente recommandation du fournisseur | 1 | 2014-11-15 | Mutualisation préproduction avec projet GPO
Indisponibilité des utilisateurs référents | Non alignement du planning projet avec période de pointe | DG | Risque quasi avéré. | 2 | 2014-12-01 | Réallocation de dossiers et de ressources humaines.
Surcharge des utilisateurs référents | Evaluation charges > 2 jours de tests / semaine | DG | Plan de charge basé sur 2 j/semaine | 1 | 2014-12-01 | Négociation étalement période de test + augmentation effectif
Surcharge du chef de projet | Evaluation charges > 80 jours | DG | Embauche d'un CDD | 0 | 2014-11-15 | Embauche d'un CDD + transfert compétence + délégation temporaire
Inadéquation des fonctionnalités de l'application | Couverture besoins fonctionnels < 90% | DAF | Trop de modules optionnels à paramétrer en spécifique | 1 | 2014-12-01 | Priorisation des besoins sur la v1
Difficultés d'intégration de la solution au sein du SI | Non-respect du référentiel technique | Guillaume | Risque quasi avéré | 2 | 2014-12-01 | Acquisition solution de virtualisation
Bugs et instabilité de l'application | Nombre d'anomalies > 5 en fin de tests | Annie | Tests non démarrés | 1 | 2014-12-01 | Demande d'un accès à un environnement de démonstration / préproduction externe
Non adhésion des utilisateurs | Taux de connexion faible | DAF | Communications aux collaborateurs | 1 | 2014-12-15 | Préparation d'un livret et de formations

## Choix modèle
[7 empty] | 4 | 15 | 6
|  |  |  | Classification |  |  | Total
Risque | Probabilité | Sévérité | Impact | Technologique | Organisation | Fonctionnel | Technologique | Organisation | Fonctionnel
Démarrage tardif du projet | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 0 | 2 | 0
Livraison tardive du projet | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | 2 | 0
Négociation des modalités financières sans cap budgétaire | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 0 | 2 | 0
Indisponibilité de l'infrastructure informatique | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
Indisponibilité des utilisateurs référents | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0
Surcharge des utilisateurs référents | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 0 | 2 | 0
Surcharge du chef de projet | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  | 0 | 3 | 0
Inadéquation des fonctionnalités de l'application | 2 | 2 | 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4
Difficultés d'intégration de la solution au sein du SI | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  | 3 | 0 | 0
Bugs et instabilité de l'application | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2
Non adhésion des utilisateurs | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  | 0 | 3 | 0